## Ark1
Uttrekk og deponering av elektroniske journal- og arkivsystem - Molde kommune
System | Tjenesteområde / funksjon | Systemkategori | Leverandør | Faggruppe | Arkivverdig dokumentasjon | Arkiveres hvor? | Sensitiv informasjon | Bevares - Kasseres | Arkivrutine | Kommentar om bruk, avvik eller annet | Plan for uttrekk og deponering
ePhorte | Sak/arkiv system | Fagsystem med saksbehandling | Evry | Sak/arkiv | Ja | ePhorte | Ja | Bevares | Ja |  | Systemet skal avsluttes pr. 31.12. 2019. Nytt system, P360 skal tas i bruk 01.01.2020. Avtale med Documaster - IKAMR om uttrekk og deponering, samt opprette Historisk base. Estimert i løpet av 3 første måneder i 2020
Familia | Fagløsning Barnevern | Fagsystem med saksbehandling | Visma Unique AS | Helse og Velferd | Ja | Visma arkivkjerne | Ja | Bevares | Ja | Fagsystem for barnevernstjenesten. | Rydding og ferdigstilling i systemet pr. 31.12.2019. Ny kommune 01.01.2020. Skarpt periodeskille. Samarbeid mellom Molde kommune - Visma - IKAMR - siard-uttrekk og avlevering til depot, IKAMR i løpet av vår 2020.
HsPro | Fagløsning Helsestasjon | Fagsystem med saksbehandling | Visma | Helse og Velferd | Ja | Visma Arkivkjerne | Ja | Bevares | Ja | Fagsystem for helsestasjon | Rydding og ferdigstilling i systemet pr. 31.12.2019. Ny kommune 01.01.2020. Skarpt periodeskille. Samarbeid mellom Molde kommune - Visma - IKAMR - siard-uttrekk og avlevering til depot, IKAMR i løpet av vår 2020.
Socio | Fagløsning NAV | Fagsystem med saksbehandling | Tieto | Helse og Velferd | Ja | Egen arkivkjerne | Ja | Bevares | Ja | Fagsystem for NAV. | Rydding og ferdigstilling i systemet pr. 31.12.2019. Ny kommune 01.01.2020. Skarpt periodeskille. Samarbeid mellom Molde kommune - Tieto - IKAMR - siard-uttrekk og avlevering til depot, IKAMR i løpet av våren 2020.
Visma Flyktning | Flyktningsadministrasjonsprogram | Fagsystem med saksbehandling | Visma Unique AS | Oppvekst og utdanning | Ja | Visma arkivkjerne | Ja | Bevares | Ja | Fagsystem for flyktningeadministrasjon | Rydding og ferdigstilling i systemet pr. 31.12.2019. Ny kommune 01.01.2020. Skarpt periodeskille. Samarbeid mellom Molde kommune - Visma - IKAMR - siard-uttrekk og avlevering til depot, IKAMR i løpet av vår 2020.
Visma Flyt PPT | Fagsystem PPT | Fagsystem med saksbehandling | Visma | Oppvekst og utdanning | Ja | Visma arkivkjerne | Ja | Bevares | Ja | Fagystem for PPT tjenesten | Rydding og ferdigstilling i systemet pr. 31.12.2019. Ny kommune 01.01.2020. Skarpt periodeskille. Samarbeid mellom Molde kommune - Visma - IKAMR - siard-uttrekk og avlevering til depot, IKAMR i løpet av vår 2020.
Visma Flyt Voksenopplæring | Voksenopplæringsadministrasjonsprogram | Fagsystem med saksbehandling | Visma Unique AS | Oppvekst og utdanning | Ja | Visma arkivkjerne | Ja | Bevares | Ja | Fagsystem for Voksenopplæring | Rydding og ferdigstilling i systemet pr. 31.12.2019. Ny kommune 01.01.2020. Skarpt periodeskille. Samarbeid mellom Molde kommune - Visma - IKAMR - siard-uttrekk og avlevering til depot, IKAMR i løpet av vår 2020.
Visma FlyVoSpes | Voksenopplæringsadministrasjonsprogram | Fagsystem med saksbehandling | Visma | Oppvekst og utdanning | Ja | Visma arkivkjerne | Ja | Bevares | Ja |  | Rydding og ferdigstilling i systemet pr. 31.12.2019. Ny kommune 01.01.2020. Skarpt periodeskille. Samarbeid mellom Molde kommune - Visma - IKAMR - siard-uttrekk og avlevering til depot, IKAMR i løpet av vår 2020.